## Tabelle1
Erledigt? | Was | Phase | Deatline | Bemerkungen
| Projektplan | Init | Do 27.02.2020 | Genauere Abklärungen am 20.02.2020
| Zeitmanagement | Durchgehend | Jeweils Do 0900 | Inklusive Analyse und Auswertung
| Latech Tutorial | Init | Do 20.02.2020 | Resultat: Tool ist definiert
| GitHub Vorbereiten | Init | Do 20.02.2020 | Konfiguration für arbeiten im Team
| Docker Tutorial | Init | Do 27.02.2020 | Grundinfos für Kick-Off meeting sind vorhanden
| Python-Tutorial | Init | Do 27.02.2020 | Tools sind vorbereitet
| Doku-Sessionen | Durchgehend | Jeweils jeden zweiten Samstag | ~3-4 stunden für Doku aufwenden
| Protokolle Vorbereiten | Init | Do 20.02.2020 | Kick-Off mit Git-Markdown rest mit Latech