## Risikotabelle
Risikomanagement
Projekt: |  | Networ Unit Testing Server
Erstellt am: |  | 25.02.2020
Autor: |  | Janik Schlatter
Gewichteter Schaden: |  | 9.6
Nr | Titel | Beschreibung | max. Schaden [h] | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gewichteter Schaden | Vorbeugung | Verhalten beim Eintreten | Risikoabdeckung
R1 | Komplexität | Die als Ziel gesetzten Funktionen werden nicht erreicht und wir stehen mit einer halbfertigen Lösung da. | 10 | 5% | 0.5 | Frühe Planung und Abschätzung der Machbarkeit. | Schadensminimierung durch Abgrenzung. | Beschränkung auf Core-Funktionalitäten der Applikation.
R2 | Neue Technologie | Wir wenden zu viel Zeit an, um uns in die neue Technologie Xamarin Forms einzuarbeiten. | 5 | 5% | 0.25 | Möglichst viel früh im Projekt in freien Zeiträumen sich einarbeiten. | Schadensminimierung durch Vereinfachung der betroffenen Stellen. UI Design vereinfachen. | Die Teammitglieder haben sich bereits mit der neuen Technologie vertraut gemacht.
R3 | Build Server | Problem beim Einrichten / Warten des Build Servers | 10 | 10% | 1 | Einarbeitung der einzelnen Teammitglieder, damit jeder ein Grundverständnis der Bedienung hat | Externe Hilfe von erfahrenen Kollegen einholen. | Frühe Einarbeitung der Teammitglieder in die Bedienung des Build-Servers.
R4 | Qualität der Software | Die Qualität der Software ist nicht auf dem Stand, den wir uns vorgestellt haben. | 10 | 10% | 1 | Früh mit Qualitätstest beginnen, um Probleme möglichst früh zu erkennen. | Bestehenden Schaden beheben und keinen neuen Schaden verursachen. | Es wurden bereits Qualitätstests am Prototypen durchgeführt.
R5 | Deployment | Das Projekt kann nicht rechtzeitig abgeliefert werden. | 20 | 25% | 5 | Zwischenchecks ausführen um den Fortschritt zu bestimmen. | Frühzeitig beim Betreuer melden und eine Lösung suchen, sobald man merkt dass der Zeitplan nicht eingehalten werden kann. Funktionen weglassen. | Das Team wird kann sich Hilfe bei verschiedenen externen Personen holen, falls das Deployment nicht wie gewünscht klappt.
R6 | Schnittstelle | Probleme mit der Schnittstelle Frontend/Backend | 5 | 15% | 0.75 | Vorgängig ausprobieren, ob es funktioniert. | Externe Hilfe bei erfahrenen Kollegen, Dozenten des Gebiets einholen. | Frühzeitige Schnittstellentests durch Prototyp.
R7 | Virtueller Server Ausfall | Ausfall des virtuellen Servers (somit Redmine, Buildserver und der Testumgebung) | 10 | 10% | 1 | Erstellen von Backups. | Zurückspielen des Backups auf dem virtuellen Servers. | Sobald der virtuelle Server in Betrieb genommen wird, werden Backups erstellt und im VSTS eingecheckt.
R8 | Git-Repository Ausfall | Ausfall von hsr Git Repository | 2 | 5% | 0.1 | Keine Einflussmöglichkeiten | Direkter Austausch der Commits zwischen den lokalen Repostories. | Keine Abdeckung
Summe |  |  | 60 |  | 8.5
Es geht hierbei nur um die Beschreibung der technischen Risiken des Projektes, d.h. nur projektspezifische Risiken. Allgemeine Risiken wie Hardware Ausfall, Ausfall Teammitglied, usw. sollen NICHT beschrieben werden.