## Risikotabelle
Risikomanagement
Projekt: |  | Networ Unit Testing Server
Erstellt am: |  | 25.02.2020
Autor: |  | Janik Schlatter
Gewichteter Schaden: |  | 10.8
Nr | Titel | Beschreibung | max. Schaden [h] | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gewichteter Schaden | Vorbeugung | Verhalten beim Eintreten | Risikoabdeckung
R1 | Komplexität | Die als Ziel gesetzten Funktionen sind zu komplex und es müssen wesentliche Funktionalitäten weggelassen werden. | 40 | 5% | 2 | Frühe Planung und Abschätzung der Machbarkeit. Regelmässige Kontrolle von Soll und Ist -Zustand | Schadensminimierung durch Abgrenzung von funktionalen und nichtfunktionalen Bestandteilen der Software. | Beschränkung auf Core-Funktionalitäten der Applikation.
R2 | Geringe Erfahrung mit Python | Wir wenden zu viel Zeit an, um uns in die Programmiersprache Python einzuarbeiten | 20 | 10% | 2 | Möglichst früh im Projekt in freien Zeiträumen sich einarbeiten. | In der Freizeit mit Python-Kursen oder Tutorials nochmals schulen | Die Teammitglieder haben sich bereits mit Python eingearbeitet. Es stehen umfangreiche Dokumentationen bereit, um im Fragefall schnell Lösungen zu finden
R3 | Ausfall der verwendeten Hardware | Computerprobleme, Router funktionieren nicht oder andere Hardwarespezifische probleme | 10 | 5% | 0.5 | Regelmässige Checks der Geräte auf Funktionalität und Gerätegesundheit | Anfordern oder organisieren von Ersatzgeräten. | Praktisch nicht möglich. Geringe Mitigation durch Arbeit mit Git und/oder in VM
R4 | Qualität der Software | Die Qualität der Software ist nicht auf dem Stand, der vom Projektbetreuer gewünscht ist. | 16 | 15% | 2.4 | Qualitätsmanagement während dem Projetk durchführen | Refactoring der nicht zufriedenstellenden Bestandteile | Test driven Design. Qualitätsmassnahmen werden eingehalten
R5 | Probleme mit Schnittstellen | Die verwendeten Schnittstellen, z.B. Nornir/Openconnect bereiten probleme oder müssen für die Lösungserarbeitung erweitert werden | 16 | 5% | 0.8 | Gute Abklärung der zu Verwendenden Tools. Prototypen erstellen, der die Grundfunktionalität aufzeigt | Frühzeitig beim Betreuer melden und eine Lösung suchen, sobald man merkt dass der Zeitplan nicht eingehalten werden kann. Funktionen weglassen. | Allfällige Erweiterungen werden früh erkannt und in der Funktionalität mit eingeplant
R6 | Probleme beim Parsen | Die YAML konfiguration lässt sich nicht wie gedacht in Python einlesen und verwenden | 5 | 10% | 0.5 | Im Prototypen bereits testen | Wechseln auf ein anderes Dateiformat z.B. JSON oder XML | Frühe Tests mit dem Prototypen ergeben keine Probleme
R7 | Probleme mit den Rückgabewerten | Rückgabewerte der Hardwar sind ungenau oder in einem nicht verwertbaren Format | 10 | 5% | 0.5 | Testen im Prototypen und studium der Dokumentationen der jeweiligen Hardware | Bei den Betreuenden Personen um Unterstützng anfragen oder Hardware Austauschen | Keine Probleme mit dem Prototypen festgestellt.
R8 | Probleme mit der Erstellung der Logs/Reporting | Die Beschreibung der Logs lässt sich schwieriger Implementieren, als zu beginn angenommen | 10 | 5% | 0.5 | Keine Einflussmöglichkeiten | Direkter Austausch der Commits zwischen den lokalen Repostories. | Keine Abdeckung
R9 | Requirements nicht verstanden | Die Arbeit entspricht nicht den vom Kunden gewünschten Anforderungen | 16 | 10% | 1.6 | Mittels Workshop und Requirements erfassung Risiko minimieren | Refactoring der nicht zufriedenstellenden Bestandteile | Keine Abdeckung | Ist bereits eingetreten und hat 16 Stunden Aufwand gekostet
Summe |  |  | 143 |  | 10.8

## Stand Design 3
Risikomanagement
Projekt: |  | Networ Unit Testing Server
Erstellt am: |  | 25.02.2020
Autor: |  | Janik Schlatter
Gewichteter Schaden: |  | 23.4
Nr | Titel | Beschreibung | max. Schaden [h] | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gewichteter Schaden | Vorbeugung | Verhalten beim Eintreten | Risikoabdeckung
R1 | Komplexität | Die als Ziel gesetzten Funktionen sind zu komplex und es müssen wesentliche Funktionalitäten weggelassen werden. | 40 | 20% | 8 | Frühe Planung und Abschätzung der Machbarkeit. Regelmässige Kontrolle von Soll und Ist -Zustand | Schadensminimierung durch Abgrenzung von funktionalen und nichtfunktionalen Bestandteilen der Software. | Beschränkung auf Core-Funktionalitäten der Applikation.
R2 | Geringe Erfahrung mit Python | Wir wenden zu viel Zeit an, um uns in die Programmiersprache Python einzuarbeiten | 20 | 15% | 3 | Möglichst früh im Projekt in freien Zeiträumen sich einarbeiten. | In der Freizeit mit Python-Kursen oder Tutorials nochmals schulen | Die Teammitglieder haben sich bereits mit Python eingearbeitet. Es stehen umfangreiche Dokumentationen bereit, um im Fragefall schnell Lösungen zu finden
R3 | Ausfall der verwendeten Hardware | Computerprobleme, Router funktionieren nicht oder andere Hardwarespezifische probleme | 10 | 5% | 0.5 | Regelmässige Checks der Geräte auf Funktionalität und Gerätegesundheit | Anfordern oder organisieren von Ersatzgeräten. | Praktisch nicht möglich. Geringe Mitigation durch Arbeit mit Git und/oder in VM
R4 | Qualität der Software | Die Qualität der Software ist nicht auf dem Stand, der vom Projektbetreuer gewünscht ist. | 16 | 10% | 1.6 | Qualitätsmanagement während dem Projetk durchführen | Refactoring der nicht zufriedenstellenden Bestandteile | Test driven Design. Qualitätsmassnahmen werden eingehalten
R5 | Probleme mit Schnittstellen | Die verwendeten Schnittstellen, z.B. Nornir/Openconnect bereiten probleme oder müssen für die Lösungserarbeitung erweitert werden | 16 | 5% | 0.8 | Gute Abklärung der zu Verwendenden Tools. Prototypen erstellen, der die Grundfunktionalität aufzeigt | Frühzeitig beim Betreuer melden und eine Lösung suchen, sobald man merkt dass der Zeitplan nicht eingehalten werden kann. Funktionen weglassen. | Allfällige Erweiterungen werden früh erkannt und in der Funktionalität mit eingeplant
R6 | Probleme beim Parsen | Die YAML konfiguration lässt sich nicht wie gedacht in Python einlesen und verwenden | 5 | 10% | 0.5 | Im Prototypen bereits testen | Wechseln auf ein anderes Dateiformat z.B. JSON oder XML | Frühe Tests mit dem Prototypen ergeben keine Probleme
R7 | Probleme mit den Rückgabewerten | Rückgabewerte der Hardwar sind ungenau oder in einem nicht verwertbaren Format | 10 | 5% | 0.5 | Testen im Prototypen und studium der Dokumentationen der jeweiligen Hardware | Bei den Betreuenden Personen um Unterstützng anfragen oder Hardware Austauschen | Keine Probleme mit dem Prototypen festgestellt.
R8 | Probleme mit der Erstellung der Logs/Reporting | Die Beschreibung der Logs lässt sich schwieriger Implementieren, als zu beginn angenommen | 10 | 5% | 0.5 | Keine Einflussmöglichkeiten | Direkter Austausch der Commits zwischen den lokalen Repostories. | Keine Abdeckung
R9 | Requirements nicht verstanden | Die Arbeit entspricht nicht den vom Kunden gewünschten Anforderungen | 16 | 50% | 8 | Mittels Workshop und Requirements erfassung Risiko minimieren | Refactoring der nicht zufriedenstellenden Bestandteile | Keine Abdeckung | Ist bereits eingetreten und hat 16 Stunden Aufwand gekostet
Summe |  |  | 143 |  | 23.4

## Stand Analyse 1
Risikomanagement
Projekt: |  | Networ Unit Testing Server
Erstellt am: |  | 25.02.2020
Autor: |  | Janik Schlatter
Gewichteter Schaden: |  | 15.4
Nr | Titel | Beschreibung | max. Schaden [h] | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gewichteter Schaden | Vorbeugung | Verhalten beim Eintreten | Risikoabdeckung
R1 | Komplexität | Die als Ziel gesetzten Funktionen sind zu komplex und es müssen wesentliche Funktionalitäten weggelassen werden. | 40 | 20% | 8 | Frühe Planung und Abschätzung der Machbarkeit. Regelmässige Kontrolle von Soll und Ist -Zustand | Schadensminimierung durch Abgrenzung von funktionalen und nichtfunktionalen Bestandteilen der Software. | Beschränkung auf Core-Funktionalitäten der Applikation.
R2 | Geringe Erfahrung mit Python | Wir wenden zu viel Zeit an, um uns in die Programmiersprache Python einzuarbeiten | 20 | 15% | 3 | Möglichst früh im Projekt in freien Zeiträumen sich einarbeiten. | In der Freizeit mit Python-Kursen oder Tutorials nochmals schulen | Die Teammitglieder haben sich bereits mit Python eingearbeitet. Es stehen umfangreiche Dokumentationen bereit, um im Fragefall schnell Lösungen zu finden
R3 | Ausfall der verwendeten Hardware | Computerprobleme, Router funktionieren nicht oder andere Hardwarespezifische probleme | 10 | 5% | 0.5 | Regelmässige Checks der Geräte auf Funktionalität und Gerätegesundheit | Anfordern oder organisieren von Ersatzgeräten. | Praktisch nicht möglich. Geringe Mitigation durch Arbeit mit Git und/oder in VM
R4 | Qualität der Software | Die Qualität der Software ist nicht auf dem Stand, der vom Projektbetreuer gewünscht ist. | 16 | 10% | 1.6 | Qualitätsmanagement während dem Projetk durchführen | Refactoring der nicht zufriedenstellenden Bestandteile | Test driven Design. Qualitätsmassnahmen werden eingehalten
R5 | Probleme mit Schnittstellen | Die verwendeten Schnittstellen, z.B. Nornir/Openconnect bereiten probleme oder müssen für die Lösungserarbeitung erweitert werden | 16 | 5% | 0.8 | Gute Abklärung der zu Verwendenden Tools. Prototypen erstellen, der die Grundfunktionalität aufzeigt | Frühzeitig beim Betreuer melden und eine Lösung suchen, sobald man merkt dass der Zeitplan nicht eingehalten werden kann. Funktionen weglassen. | Allfällige Erweiterungen werden früh erkannt und in der Funktionalität mit eingeplant
R6 | Probleme beim Parsen | Die YAML konfiguration lässt sich nicht wie gedacht in Python einlesen und verwenden | 5 | 10% | 0.5 | Im Prototypen bereits testen | Wechseln auf ein anderes Dateiformat z.B. JSON oder XML | Frühe Tests mit dem Prototypen ergeben keine Probleme
R7 | Probleme mit den Rückgabewerten | Rückgabewerte der Hardwar sind ungenau oder in einem nicht verwertbaren Format | 10 | 5% | 0.5 | Testen im Prototypen und studium der Dokumentationen der jeweiligen Hardware | Bei den Betreuenden Personen um Unterstützng anfragen oder Hardware Austauschen | Keine Probleme mit dem Prototypen festgestellt.
R8 | Probleme mit der Erstellung der Logs/Reporting | Die Beschreibung der Logs lässt sich schwieriger Implementieren, als zu beginn angenommen | 10 | 5% | 0.5 | Keine Einflussmöglichkeiten | Direkter Austausch der Commits zwischen den lokalen Repostories. | Keine Abdeckung
Summe |  |  | 127 |  | 15.4